#### ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (ՎԿ) հաշվետվության վերլուծական մաս

##### Կոմիտեի բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

###### Ծախսերի ամփոփագիր

Ծախսերի կատարողականը՝ 89%:

Աղյուսակ 1. 2024թ. ՀՀ ՎԿ-ի ծրագրերը և միջոցառումները

|  | Հաստատված | Ճշտված | Փոփոխության բացատրություն | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր (հատ) | 1 | 2 | Ավելացվել է Վիճակագրական համակարգի ամրապնդման ազգային ռազմավարական ծրագիրը: | 2 |
| Միջոցառում (հատ) | 4 | 5 | Ավելացվել է «Ժամանակի օգտագործման հետազոտություն (ԺՕՀ)» միջոցառումը: | 5 |
| Հատկացում (մլն դրամ) | 4,299.5 | 4,340.4 | Պայմանավորված է վերոնշյալ ծրագրի և միջոցառման ավելացմամբ։ | 3,864.7 |

###### Այլ եկամուտներ

Աղյուսակ 2. 2024թ. ՀՀ ՎԿ կողմից գանձված այլ եկամուտները (մլն դրամ)

|  | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Այլ եկամուտներ | 4.0 | 3.7 | 91.4 |

##### Ծախսերի կատարման վերլուծություն

ՎԿ ծախսը՝ 3.9 մլրդ դրամ, կատարողականը՝ 89%:

Աղյուսակ 3. 2024թ. ՀՀ ՎԿ կողմից իրականացված ծրագրերը (մլն դրամ)

| Ծրագրեր | 2023թ. փաստ | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) | 2024թ. 2023թ.-ի նկատմամբ (%) | 2024թ. և 2023թ. տարբե-րությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2,167.4 | 4,340.4 | 3,864.7 | 89.0 | 178.3 | 1,697.4 |
| Ազգային պաշտոնական վիճակագրության արտադրություն և տարածում | 2,135.7 | 4,297.9 | 3,827.5 | 89.1 | 179.2 | 1,691.7 |
| Վիճակագրական համակարգի ամրապնդման ազգային ռազմավարական ծրագիր | 31.6 | 42.5 | 37.2 | 87.6 | 117.8 | 5.6 |

ՎԿ պատասխանատվությամբ 2024թ. ընթացքում կատարվել է պետական բյուջեի 2 ծրագիր, որոնց գծով ծախսերը կազմել են շուրջ 3.9 մլրդ դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 89.9%-ը, իսկ նախորդ տարվա համեմատ աճել են 78.3%-ով կամ 1.7 մլրդ դրամով: Ծրագրված ցուցանիշից ծախսերի շեղումը, ինչպես նաև նախորդ տարվա համեմատ աճը հիմնականում պայմանավորված են Ազգային պաշտոնական վիճակագրության արտադրության և տարածման ծրագրի ծախսերով:

Ազգային պաշտոնական վիճակագրության արտադրության և տարածման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է հատկացված միջոցների 89.1%-ը՝ 3.8 մլրդ դրամ: Մասնավորապես՝ 1.5 մլրդ դրամ (կատարողականը՝ 94.7%) է տրամադրվել «Վիճակագրության քաղաքականության մշակում և իրականացում, պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության մշակում, արտադրում և տարածում» միջոցառմանը: 584.4 մլն դրամ (կատարողականը՝ 99.6%) տրամադրվել է «Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքում» միջոցառմանը, որի շրջանակում իրականացվել են «Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն», «Տնային տնտեսություններում իրականացվող աշխատուժի ընտրանքային հետազոտություն» վիճակագրական հետազոտությունները, սպառողական շուկայի ապրանքների և ծառայությունների գների դիտարկման, գյուղատնտեսական և սոցիալ-տնտեսական բնույթի այլ սկզբնական տեղեկատվության հավաքագրումը: Վերը նշված երկու միջոցառումներում ծրագրից շեղումը պայմանավորված է գնումների գործընթացի արդյունքում առաջացած տնտեսումներով:

1.5 մլրդ դրամ (կատարողականը՝ 84.3%) տրամադրվել է հերթական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման միջոցառումների իրականացմանը, որի շրջանակում իրականացվել են գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման (ԳՀՀ) անցկացման` հարցաթերթերի լրացման, ԳՀՀ նյութերի ամբողջականության և լրացման որակի ստուգման և ըստ վերադասության ընդունման, ԳՀՀ ելքային աղյուսակների ստացման ծրագրի (մակետների) մշակման աշխատանքները: Շեղումը պայմանավորված է ԳՀՀ նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում դիտարկման միավորների մեթոդաբանական ճշգրտման արդյունքում դաշտային աշխատանքներում ներգրավվող աշխատողների թվաքանակի պակասեցմամբ (աշխատավարձի տնտեսմամբ), գնումների գործընթացի արդյունքում առաջացած տնտեսումներով, որոշ ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտության վերացմամբ:

Հաշվետու տարում 242 մլն դրամ (կատարողականը՝ 71.1%) տրամադրվել է «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման անցկացման նպատակով կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության բարելավում» միջոցառմանը, որի շրջանակներում իրականացվել է ԳՀՀ նախապատրաստող և անցկացնող ստորաբաժանման համար համակարգչային սարքավորումների (2,798 հատ՝ նախատեսված 2,895-ի փոխարեն) և գրասենյակային գույքի (28 միավոր) ձեռքբերում: Շեղումը պայմանավորված է գնումների գործընթացի արդյունքում առաջացած տնտեսումներով և որոշ ապրանքների ձեռքբերման անհրաժեշտության բացակայությամբ:

2023թ. համեմատ Ազգային պաշտոնական վիճակագրության արտադրության և տարածման ծրագրի գծով ծախսերն աճել են 79.2%-ով (1.7 մլրդ դրամով)՝ հիմնականում պայմանավորված հերթական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի ԳՀՀ վարչության տեխնիկական հագեցվածության բարելավման նպատակով միջոցների հատկացմամբ:

Վիճակագրական համակարգի ամրապնդման ազգային ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում «ՄԱԿ Կանայք» կազմակերպության օժանդակությամբ (Շվեյցարիայի Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության ու Ավստրիական Զարգացման Գործակալության ֆինանսավորմամբ) 2024թ. շարունակվել է «Կանանց տնտեսական հզորացումը Հարավային Կովկասում (WEESC)» ծրագրի շրջանակում Ժամանակի օգտագործման ազգային (համապետական) լայնամասշտաբ հետազոտության իրականացումը: Ժամանակի օգտագործման հետազոտության (ԺՕՀ) շրջանակում իրականացվել են 2,400 տնային տնտեսությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում և հավաքված տվյալների շտեմարանի ձևավորման ու մշակման աշխատանքներ: Ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 37.2 մլն դրամ կամ նախատեսված միջոցների 87.6%-ը: ԺՕՀ տվյալների վերլուծության և ամփոփիչ զեկույցի հրապարակման աշխատանքները Համաձայնագրի փոփոխությամբ պայմանավորված հետաձգվել են 2025 թվական: