#### ՀՀ քննչական կոմիտեի (ՔԿ) հաշվետվության վերլուծական մաս

##### ՔԿ բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

###### Ծախսերի ամփոփագիր

Ծախսերի կատարողականը՝ 88.9%:

Աղյուսակ 1. 2024թ. ՀՀ ՔԿ ծրագրերը և միջոցառումները

|  | Հաստատված | Ճշտված | Փոփոխության բացատրություն | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր (հատ) | 1 | 1 | - | 1 |
| Միջոցառում (հատ) | 6 | 7 | «ՀՀ քննչական կոմիտեի փորձաքրեագիտա-կան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ստեղծում | 7 |
| Հատկացում (մլն դրամ) | 17,462.9 | 18,936.6 | Կոմիտեում ինքնավար պաշտոնների ավելացում և «ՀՀ քննչական կոմիտեի փորձաքրեագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ստեղծում | 16,813.2 |

##### Ծախսերի կատարման վերլուծություն

Կոմիտեի ծախսը՝ 16.8 մլրդ դրամ, կատարողականը՝ 88.8%:

Աղյուսակ 2. 2024թ. ՀՀ ՔԿ կողմից իրականացված ծրագրերը (մլն դրամ)

| Ծրագրեր | 2023թ. փաստ | 2024թ. ճշտված պլան | 2024թ. փաստ | Կատարո-ղական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) | 2024թ. 2023թ.-ի նկատմամբ (%) | 2024թ. և 2023թ. տարբե-րությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ քննչական ծառայություններ | 15,479.1 | 18,936.6 | 16,813.2 | 88.8 | 108.6 | 1,334.1 |

ՀՀ ՔԿ-ն 2024թ. իրականացրել է 1 ծրագիր, որն ուղղվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով ՀՀ քննչական կոմիտեի իրավասությանը վերապահված ենթադրյալ հանցագործություն-ների կապակցությամբ նախաքննության իրականացմանը, քննված քրեական գործերով հանցագործությունների կատարմանը նպաստող պատճառների ու պայմանների պարզմանը և դրանք վերացնելուն ու կանխելուն ուղղված միջոցների ձեռնարկմանը:

2024թ. ՔԿ կողմից օգտագործվել է 16.8 մլրդ դրամ՝ ապահովելով 88.8% կատարողական: Շեղումը հիմնականում առաջացել է «Քրեական գործերով վարույթի իրականացում» միջոցառման ծախսերում, որոնք կազմել են 15.5 մլրդ դրամ կամ 88.2%՝ պայմանավորված գնումների գործընթացի արդյունքում առաջացած տնտեսումներով և թափուր հաստիքների առկայությամբ:

Նախորդ տարվա համեմատ կոմիտեի ծախսերի աճը կազմել է 8.6%, ինչը հիմնականում պայմանավորված է քրեական գործերով վարույթի իրականացման և ՔԿ պահուստային ֆոնդի ծախսերի համապատասխանաբար 15.9% (2.1 մլրդ դրամ) և 2.9 անգամ (192.9 մլն դրամ) աճով՝ պայմանավորված կոմիտեում հաստիքների ավելացմամբ: Նախորդ տարվա համեմատ ծախսերի աճը պայմանավորված է նաև ՀՀ կառավարության 2024թ. մայիսի 2-ի N 650-Ն որոշմամբ ստեղծված՝ «ՀՀ քննչական կոմիտեի փորձաքրեագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը հատկացված միջոցներով, որոնք կազմել են 670.2 մլն դրամ կամ նախատեսվածի 99.4%-ը: Նշենք նաև, որ նախորդ տարի միջոցներ էին հատկացվել «ՀՀ քննչական կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավում» և «ՀՀ քննչական կոմիտեի շենքային պայմաններով ապահովում» միջոցառումներին, որոնք 2024թ. չեն նախատեսվել: